Załącznik do umowy Nr………….

Z dnia …………………………..

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

dotyczący "Opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne"

| Wyszczególnienie czynności wykonanych w poszczególnych etapach | Termin wykonania pracy | Wartość wykonanej pracy w zł. |
| --- | --- | --- |
| I ETAP OPRACOWANIA Cz 1 czynności formalno-prawne związane z przystąpieniem do opracowania przedmiotu umowy o zamówienie publiczne: - - analiza materiałów wejściowych do opracowania, w tym – obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne , - przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień instytucji i organów opiniujących i uzgadniających - o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania „Studium” - - skompletowanie niezbędnych podkładów mapowych w skali 1:10000. 2. wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej wersji papierowej mapy 1:10000) obejmującej stan własności , zainwestowania z analizą wydanych decyzjii o w.z.i z.t. z lat 2005-2011 ( z uwzględnieniem posiadanego opracowania w formie papierowej, w granicach administracyjnych Gminy wg stanu na rok 2000), | 4 miesiące od daty podpisania umowy | 20% wynagrodzenia tj. kwota…….(brutto) (słownie:............... |
| II ETAP OPRACOWANIA 1..wykonania opracowania ekofizjjograficznego dla gminy Skarżysko Kościelne (z uwzględnieniem posiadanego opracowania w formie papierowej, w granicach administracyjnych Gminy wg stanu na rok 2000), 2.analiza i propozycja rozpatrzenie złożonych wniosków do zmiany „Studium” wraz z uzasadnieniem oraz wykazem i rysunkiem przedstawiającym położenie i rozmieszczenie terenów, co do których zostały wniesione wnioski 3. sporządzenie koncepcji projektu zmiany „Studium” – 1 kpl. oraz prezentacja opracowania Zamawiającemu i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 4.uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczących koncepcji projektu zmiany ”Studium” z uwzględnieniem ewentualnych uwag i wniosków G.K.U.A. | 4 miesiące od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu I | 20 % wynagrodzenia tj. kwota ............. (brutto) słownie:.................. |
| III ETAP OPRACOWANIA 1. sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne, spełniającego wymogi przepisów prawa,– w wersji elektronicznej i papierowej, w ilości niezbędnej do dokonania uzgodnień i uzyskania opinii, 2. sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń „Studium” na środowisko 3. analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z udziałem społeczeństwa na podstawie art.42 ust.2 i pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu sporządzone na podstawie art.55 ust.3 - ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z przygotowaniem projektów zawiadomień, obwieszczeń, pism dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny jw. 4. 4. wdrożenie procedury uzgadniania i opiniowania projektu zmiany „Studium” wraz z przekazaniem dokumentu jw. do uzgodnień i opinii, przygotowanie projektów pism. 5. dokonanie analizy uzyskanych opinii i uzgodnień wraz ze sporządzeniem stosownego wykazu opinii oraz wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień i ewentualne ponowne uzgodnienie i opiniowanie projektu zmiany „Studium”, | 5 miesięcy od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu II | 20% wynagrodzenia tj. kwota ......... (brutto) (słownie:............... złotych |
| IV ETAP OPRACOWANIA 1..czynności związane z wyłożeniem projektu zmiany „Studium” do publicznego wglądu: - sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne do wyłożenia do publicznego wglądu, przekazanie opracowania Wójtowi Gminy – 1 egz, - przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień o wyłożeniu projektu „Studium” , - udział w dyskusji publicznej wraz z przygotowaniem protokółu z dyskusji publicznej, 2. przeanalizowanie złożonych uwag do projektu zmiany „Studium” wraz z wykazem i przedstawieniem sposobu ich rozpatrzenia, wprowadzenie zmian do projektu „Studium” wynikających z uwzględnionych uwag z uzgodnieniem w niezbędnym zakresie 3. przekazanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne wraz z listą nieuwzględnionych uwag, spełniającego wymagania do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany „Studium”, - przygotowanie projektu uchwały Rady iny jw. -.prezentacja projektu dokumentu na sesji Rady Gminy,. | 3 miesiące od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu III | 20% wynagrodzenia tj. kwota ............ (brutto) słownie:.................. |
| V ETAP OPRACOWANIA 1.przygotowanie i skompletowanie dokumentacji planistycznej w zakresie do przedstawienia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu oceny zgodności z prawem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium”, 2.w przypadku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego, stwierdzającego nieważność uchwały jak w pkt.1, ponowne wykonanie czynności, o których mowa w art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności zmiany „Studium” z obowiązującymi przepisami prawa, 3. sporządzenie 5 egzemplarzy uchwalonej zmiany „Studium” w formie papierowej (tekst i rysunek) w tym: 1 rysunek w formie umożliwiającej jego ekspozycję oraz – w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z programem umożliwiającym jego wydruk (jpg. pdf) 4.sporządzenie dokumentacji prac planistycznych dot. czynności, o których mowa w art.11 powołanej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o p.i z.p. w formie oprawionej (twarda oprawa) wraz z wykazem dokumentów. | 2 miesiące od daty przyjęcia przez Zamawiającego wykonania etapu IV | 20% wynagrodzenia tj. kwota ......... ł (brutto) słownie:............... złotych |

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA