## Zał 3a
Załącznik 3a
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
L.p. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Wysokość planowanych nakładów łącznych po zmianach | Opis zaawansowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  | 18114521
a) programy, projekty ulub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) |  |  |  | 11240321
1. | Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2010-2012 | 322362 | Inwestycja zakończona - rozliczenie nastąpiło w 2013 roku
2. | Budowa sieci kan. san z przyk. do granic nier. wraz z przep. ścieków i zas. elekt. przep. w miejsc. Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2014 | 3531000 | Część inwestycji realizowana będzie w 2013 roku posiada pozwolenie na budowę oraz podpisaną umowę na dofinansowanie ze środków PROW, pozostała część - etap projektowania
3. | Budowa sieci kan. san z przyk. do granic nier. wraz z przep. ścieków i zas. elekt. przep. w ulicy Św. Anny w miejsc. Majków | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2012-2014 | 2000000 | Inwestycja na etapie projektowania
4. | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2009-2012 | 2961837.56 | Inwestycja zakończona i rozliczona
5. | "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2010-2012 | 84967.67 | Umowa z RPO podpisana już od 2010 roku - Inwestycja przeniesiona do realizacji na 2013 rok
6. | "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2010-2012 | 88286.2 | Umowa z RPO podpisana już od 2010 roku - Inwestycja przeniesiona do realizacji na 2013 rok
7. | "LIDER w samorządzie" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2012-2014 | 29280 | Projekt realizowany zgodnie z umową
8. | "Baśniowy świat" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2010-2012 | 1245936 | Projekt zakończony i rozliczony
9. | "Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008-2013 | 824026.57 | Projekt realizowany zgodnie z umową
10. | "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2012-2013 | 152625 | Projekt realizowany zgodnie z umową
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem) |  |  |  | 0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem) |  |  |  | 6874200
1. | Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2014 | 338360 | Zadanie realizowane zgodnie z umową
2. | Konserwacja oświetlenia - ulicznego | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2014 | 138000 | Zadanie realizowane zgodnie z umową
3. | Odłów i transport bezpańskich psów i kotów | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2014 | 283000 | Zadanie realizowane zgodnie z umową
4. | Oświtlenie uliczne | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2014 | 745000 | Zadanie realizowane zgodnie z umową
5. | Trwałość projektu: "Moje boisko ORLIK 2012" | Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym | 2010-2019 | 720000 | Zapewniona trwałość projektu
6. | Trwałość projektu RPO: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użytecznoći publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2016 | 350000 | Zapewniona trwałość projektu
7. | Zimowe utrzymanie dróg | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2012 | 100000 | Zadanie realizowane zgodnie z umowami
8. | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2012-2013 | 63000 | Zadanie realizowane zgodnie z umową
9. | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2013 | 200000 | Zadanie na etapie projektowania
10. | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Polna | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2011-2012 | 222340 | Zadanie zakończone
11. | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2009-2013 | 824500 | Zadanie w trakcie realizacji, wykonany projekt, wykonanie zadania w planie na 2013 rok
12. | Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarzysku Kościelnym" | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2010-2014 | 2890000 | Wkłady wnoszone zgodnie z umową